| ПОГОДЖЕНО педагогічною радою протокол від 30.08.2024 №1 | ЗАТВЕРДЖЕНО наказ від 30.08.2024 №149 Директор КУ Сумська ЗОШ №18 СМР ___________ Олександр СЕРПЕНІНОВ «_____» _________________ 2024 |
| --- | --- |

ПЛАН

«Надолуження освітніх втрат,

викликаних реаліями

військового часу»

Комунальної установи

Сумська загальноосвітня школа

І-ІІІ ступенів №18

Сумської міської ради

на 2024/2025 навчальний рік

м.Суми

ВСТУП

Освіта в Україні сьогодні переживає не найкращі часи. Від початку повномасштабного вторгнення росії в Україну діти зазнали значних втрат у навчанні. Змішана та дистанційна форми  навчання, повітряні тривоги й перебування в укриттях, у небезпечних умовах або у вимушеній евакуації, відсутність електроенергії та необхідного технічного забезпечення, нестабільний психологічний стан — ось неповний перелік зовнішніх чинників, які впливали і продовжують залишати свій слід на якості освіти дітей і сформованості в них необхідних навичок. Окрім болісних втрат, які ми бачимо і відчуваємо просто зараз, ця війна несе із собою втрати відтерміновані,  тому менш помітні сьогодні. Серед них – освітні втрати, яких зазнали українські здобувачі освіти. Ці втрати можуть мати серйозний вплив як на майбутню долю самих здобувачів освіти, так і на подальший розвиток країни в цілому. Їхнє подолання має стати одним з пріоритетів української системи освіти. Тож зараз гостро стоїть питання створення та впровадження програми з надолуження освітніх втрат.

Освітні (навчальні) втрати — це будь-яка втрата знань, умінь, навичок і/або уповільнення чи переривання академічного прогресу через великі прогалини або паузи в навчання конкретного здобувача освіти.

Освітні втрати можуть виникати з різних — як індивідуальних, так і системних — причин. Серед них: здоров’я, війна, пандемія, надзвичайні ситуації природного характеру. Особливості освітніх втрат- вони накопичуються і поглиблюються, якщо вчасно і ефективно не вживати заходів для їх подолання.

З метою подолання освітніх втрат в знаннях здобувачів освіти, які виникли та поглибились у зв’язку з порушенням освітнього процесу через повномасштабне російське вторгнення в Україну, в закладі розроблено гнучку програму та план подолання освітніх втрат.

План заходів щодо подолання освітніх втрат — це комплекс заходів, спрямований на:

- діагностування освітніх втрат;

- компенсування освітніх втрат;

- надання психологічної та соціально-емоційної підтримки.

Алгоритм вимірювання та подолання освітніх втрат та освітніх розривів здобувачів освіти закладу:

1. Визначити точку відліку та обрати інструментарій вимірювання освітніх втрат.

2. Провести моніторингові діагностичні дослідження щодо визначення навчальної успішності здобувачів освіти «на вході».

3. Здійснити коригування навчальних програм та календарно-тематичних планів з урахуванням потреби в подоланні освітніх втрат і освітніх розривів.

4. Розробити додатковий якісний освітній контент, акцентований на темах, що потребують надолуження.

5. Забезпечити проходження вчителями курсів із питань ефективних технологій подолання навчальних втрат.

Цілісна система освітніх вимірювань із використанням різноманітних інструментів включає:

- стандартизоване тестування та адаптивне комп’ютеризоване тестування;

- довготривалий загальнодержавний моніторинг якості освіти;

- локальний моніторинг успішності окремих категорій здобувачів освіти в опануванні окремими предметами, розділами освітніх програм тощо;

- централізовані онлайнові платформи для вимірювання навчальних втрат і надолуження навчального матеріалу.

Шляхи подолання освітніх втрат та освітніх розривів:

- організація індивідуальних та групових консультацій;

- компенсуючі та коригуючі уроки;

- додаткові заняття в канікулярний час;

- перегляд та адаптація освітніх програм;

- розробка власних навчальних програм, коригуючи зміст та результати навчання з урахуванням виявлених освітніх втрат.

Інструменти подолання освітніх втрат та освітніх розривів:

1.Проведення діагностики навичок і знань здобувачів освіти, щоб визначити, які конкретні теми потребують найбільшої уваги і підтримки. Це допоможе зосередитися на важливих аспектах зі здобувачами освіти, які не досягли базового рівня навчальних досягнень.

2. Планування індивідуального підходу. Врахування потреби кожного здобувача освіти та його індивідуальних особливостей. Проведення додаткових індивідуальних годин, рекомендування додаткових вправ за наданим прикладом та матеріалів для самостійного вивчення.

3. Активна взаємодія під час освітнього процесу. Створення стимулюючої та сприятливої атмосфери в класі, де здобувачі освіти можуть вільно висловлювати свої думки та питання. Залучення до дискусій, вирішення проблемних ситуацій та колективного вивчення матеріалу.

4. Застосування засобів візуалізації, які допоможуть здобувачам освіти краще зрозуміти абстрактні ідеї та збільшити їх зацікавленість.

5. Використання комп’ютерних програм, веб-ресурсів та мобільних додатків може зробити освітній процес цікавим. Платформа «Всеукраїнська школа онлайн» містить контент із ключових навчальних тем, який є доступним, якісним і помічним здобувачам освіти для розуміння навчального матеріалу. Здобувачі освіти можуть пройти відповідні уроки, виконати запропоновані вправи, перевірити себе ще раз.

6. Мотивація та похвала здобувачів освіти. Визначення цілей для кожного здобувача освіти окремо та підтримка при досягнення кожної цілі. З’ясування, чому саме здобувачі освіти мають освітні втрати, які сторони мотивації в них не сформовані, допомога в організації освітньої діяльності, з метою появи мотивації до навчання. Створення стимулів для успіху в навчанні.

Програма подолання освітніх втрат

| №з/п | Зміст роботи | Дата виконання | Відповідальні |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Визначення базових предметів (пріоритезація) | Серпень | Педагогічний колектив |
| 2. | Затвердження базових предметів: початкова школа: -українська мова (читання та письмо); -математика; середня школа 1) НУШ (5-7 класи): -українська мова та література; -математика; -англійська мова; -історія України. 2) 8-11 класи: -українська мова та література; -математика; -іноземна мова; -історія України; -біологія; -фізика; -хімія; -географія; -інформатика. | До 01.09.24 | Заступники директора з НВР |
| 3. | Розроблення діагностичних тестів для визначення рівня опорних знань у здобувачів освіти та вимірювання освітніх втрат з конкретного предмета. | До 03.09.24 | Вчителі-предметники та вчителі початкової школи |
| 4. | Проведення перших діагностичних робіт без оцінювання: з метою виявлення прогалин у знаннях. (за умови оцінювання не враховувати при тематичному оцінюванні) | 2-й урок за календарним планом | Учителі-предметники та вчителі 2-4 класів |
| 5. | Аналіз результатів діагностичних робіт з метою виокремлення уроків для повторення, коригування, уроків консультаційного характеру; підготовка різнорівневих завдань для окремих категорій здобувачів освіти, пошук додаткових інтернет-ресурсів, що дають можливість самостійного повторення вивченого в цікавій та ігровій формах. | Вересень 2024 року | Учителі-предметники та вчителі 2-4 класів |
| 6. | Надання рекомендацій для здобувачів освіти за результатами діагностичних робіт. | Вересень 2024 року | Учителі-предметники та вчителі 2-4 класів |
| 7. | З’ясування пріоритетності тем, з яких виявлено найнижчі результати. | Вересень 2024 року | Учителі-предметники та вчителі 2-4 класів |
| 8. | Здійснення адаптивного гнучкого планування, яке передбачає: -перерозподіл навчального часу між темами; -закріплення раніше вивчених тем (на уроках та індивідуальних консультаціях за запитом здобувачів освіти). | Вересень 2024 року | Учителі-предметники та вчителі 2-4 класів |
| 9. | Повторення, закріплення раніше вивчених тем на відведених для цього уроках та індивідуальних консультаціях. | 2 тиждень вересня 2024 року | Учителі-предметники та вчителі 2-4 класів |
| 10. | Надолуження освітніх втрат через повторення базових знань кожної нової теми. | Вересень-жовтень 2024 року | Учителі-предметники та учителі 1-4 класів |
| 11. | Запровадити на кожному уроці правило «5 хвилин на повторення». | Протягом року | Учителі-предметники та вчителі 1-4 класів |
| 12. | Методична година для вчителів «Надолуження освітніх втрат: крок за кроком». | Жовтень 2024 | Заступники директора з НВР |
| 13. | Здійснювати компенсацію втрат у навчальному часі шляхом надання учням навчальних матеріалів (презентація, відео) та завдань для самостійного опрацювання. | Протягом року | Учителі-предметники та вчителі 1-4 класів |
| 14. | Проведення компенсаторних занять у канікулярний період за добровільною згодою здобувачів освіти. | Жовтень, січень, березень, червень. | Учителі-предметники та вчителі 1-4 класів |
| 15. | Проведення діагностичних робіт за підсумками І семестру з метою перевірки рівня подолання освітніх втрат (без оцінювання, за умови оцінювання не враховувати при тематичному оцінюванні). | Протягом грудня 2024 | Учителі-предметники та учителі 2-4 класів |
| 16. | Продовжити роботу щодо подолання освітніх втрат протягом навчального року. | Протягом року | Учителі-предметники та учителі 1-4 класів |
| 17. | Створення фізично та емоційно безпечного освітнього середовища | Протягом року | Учасники освітнього процесу |
| 18. | Тренінг для педагогічних працівників «Психологічна стійкість та кризова адаптація учасників освітнього процесу в умовах довготривалого стресу: застосування дієвих психотехнік у тривожні моменти воєнного стану» |  | Психолог Ільєнко В.М. |
| 19. | Діагностика емоційного стану учнів «Матриця настрою» | Протягом року | Психолог Ільєнко В.М. |
| 20. | Година психолога «Психологічне здоров'я особистості в умовах війни і повоєнний час» | 5-6 класи Протягом року | Психолог Ільєнко В.М. |
| 21. | Година психолога «Дитяча травма війни: індикатори та умови подолання» | 7-9 класи Протягом року | Психолог Ільєнко В.М. |
| 22. | Розвиток навичок медіаграмотності та критичного мислення. | Протягом року | Бєльська І.А. Коленченко О.О. класні керівники 1-11 класів |
| 23. | Проведення діагностичних робіт за підсумками ІІ семестру з метою виявлення результатів роботи над подоланням освітніх втрат протягом навчального року. | Травень 2025 року | Учителі-предметники та учителі 1-4 класів |
| 24. | Проведення моніторингу результативності проведеної роботи із подолання освітніх втрат з метою коригування планування діяльності школи на наступний навчальний рік. | Червень 2025 року | Адміністрація |

Узагальнення результатів роботи школи по усуненню освітніх втрат та освітніх розривів:

1. Провести підсумкове моніторингове дослідження навчальних досягнень здобувачів освіти.

2. Визначити найбільш ефективні методи/технології подолання освітніх втрат.

3. Здійснювати адаптивне гнучке планування, яке б передбачало перерозподіл навчального часу між темами, або розробляти власні навчальні програми, коригуючи зміст та результати навчання з урахуванням виявлених освітніх втрат, розробити завдання різних рівнів складності для окремих здобувачів освіти.

4. Здійснювати методичний супровід педагогічних працівників з питання надолуження освітніх втрат.

5. Розробити та затвердити на засіданнях професійних спільнот вчителів план подолання освітніх втрат на 2025/2026 навчальний рік з урахування відповідної роботи та отриманих результатів за 2024/2025 навчальний рік.